## Planilha1
MACRO CRONOGRAMA
SPRINT 1 | 42 DIAS | INTEGRANTES
Definição do tema | 5 dias | Todos
Projeto criado e configurado no GitHub | 2 dias | Rebeca
Documentação | 30 dias | Todos
Diagrama de visão do negócio | 5 dias | Lívia, Rebeca
Protótipo do site | 10 dias | Gabriel
Requisitos populados na ferramenta | 5 dias | Todos
Criação da primeira tabela SQL | 1 dia | Todos
Instalação da IDE Arduino | 1 dia | Pedro Barbosa
Linux instalado na VM Local | 1 dia | Pedro Barbosa